ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07 июля 2022 года |  | № | 18/108-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Красный Холм |  |  |

О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа Тверской области первого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года

На основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 года № 62/721-7 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Краснохолмского муниципального округа Тверской области на территориальную избирательную комиссию Краснохолмского округа», территориальная избирательная комиссия Краснохолмского   округа постановляет:

1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Краснохолмского   округа в период проведения дополнительных выборов депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа Тверской области первого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением данного постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Краснохолмского   округа Т.И. Кудрову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа | ## Т.И. Кудрова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа | ## О.Н. Шустрова |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | # УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа от 07 июля 2022 года № 18/108-5 |

ПЛАН

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа в период подготовки проведения дополнительных выборов депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа Тверской области первого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан Краснохолмского муниципальн6ого округа о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 1.2. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематической рубрике по избирательной тематике в районной газете «Сельская новь» | июль- сентябрь |  | весь период | Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа |
| Периодические печатные издания |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Информирование избирателей Краснохолмского муниципального округа о подготовке и проведения дополнительных выборов в органы местного самоуправления | июль - сентябрь |  | весь период | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа, редакция газеты «Сельская новь» |
|  | Подготовка информационно – разъяснительных материалов по избирательной тематике для размещения в газете «Сельская новь» | июль - сентябрь |  | весь период | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа, редакция газеты «Сельская новь» |
|  | Публикация информационно – разъяснительных материалов в газете «Сельская новь» - основные этапы избирательной кампании; - о ходе избирательной кампании; - порядок голосования; - об избирательных бюллетенях; - голосование вне помещения для голосования; - о реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья; - о результатах голосования на выборах. | июль - сентябрь |  | в соответствии с Календарным Планом | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа, редакция газеты «Сельская новь» |
| Интернет |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа информации об избирательной кампании и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | по мере подготовки материалов | Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |  |  |  |  |  |
| Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка приглашения для уточнения списков избирателей | август | 1 вид | разово | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 2.2 | Изготовление приглашения для уточнения списков избирателей | август | 100 % от количества избирателей | разово | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 2.3 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | август - сентябрь | 100 % от количества избирателей | разово, по мере изготовления | участковые избирательные комиссии Краснохолмского округа |
| 2.4 | Разработка приглашения избирателей на дополнительные выборы 11 сентября 2022 года | август | 1 вид | разово | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 2.5 | Изготовление приглашения на дополнительные выборы 11 сентября 2022 года | август | 100% от количества избирателей | разово | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 2.6 | Адресная доставка избирателям приглашений на дополнительные выборы депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа Тверской области первого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года | август | 100% от количества избирателей | разово | участковые избирательные комиссии Краснохолмского округа |
| Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Размещение информации о дополнительных выборах с датой голосования 11 сентября 2022 года на территории избирательного округа № 1 | август |  | разово | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 3. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению дополнительных выборов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период дополнительных выборов) | июль - сентябрь |  | по согласованию | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 3.2 | Проведение консультаций для представителей политических партий | июль - сентябрь |  | весь период | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 3.3 | Проведение рабочих встреч с работниками правоохранительных органов | июль - сентябрь |  | весь период | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 3.4 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | июль - сентябрь |  | весь период | территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа |
| 4. Мероприятия с участием молодых избирателей |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение встреч, «круглых столов» с молодыми избирателями, участие в мероприятиях, проводимых отделом культуры и по делам молодежи администрации Краснохолмского муниципального округа | июль- сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа, отдел культуры и по делам молодежи администрации Краснохолмского муниципального округа |