**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 июня 2018 года |  | № 48/222-4 |
|  | г. Красный Холм |  |

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Краснохолмского района Тверской области 9 сентября 2018 года

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Краснохолмского района Тверской области 9 сентября 2018 года, руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2015 № 283/1668-6, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 29.11.2011 № 24/274-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Красный Холм» Краснохолмского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Краснохолмского района», от 17.04.2013 № 90/922-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Барбинское сельское поселение Краснохолмского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Краснохолмского района», от 17.04.2013 № 90/923-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Глебенское сельское поселение Краснохолмского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Краснохолмского района», от 17.04.2013 № 90/924-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Лихачевское сельское поселение Краснохолмского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Краснохолмского района», на основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Краснохолмского района **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Краснохолмского района Тверской области 9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление всем участникам его реализации.
3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района Т.И. Кудрову.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района | Т.И. Кудрова |
|  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района | О.Н. Шустрова |

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии

Краснохолмского района

 от 27 июня 2018 года № 48/222-4

План мероприятий

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья,

при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Краснохолмского района Тверской области 09 сентября 2018 года

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения и исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района (далее – ТИК) с территориальным отделом социальной защиты населения (далее - ТОСЗН), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснохолмского района Тверской области» (далее ГБУ «КЦСОН»), организациями ветеранов и инвалидов по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период (по отдельному плану) | Члены рабочей группы,ТИК |
| 2. | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснохолмского района по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к зданиям, в которых располагаются помещения для голосования. | весь период | ТИК |
| 3. | Взаимодействие с органами местного самоуправления Краснохолмского района, местными подразделениями исполнительных органов государственной власти в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, полученных территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений об избирательном законодательстве и о избирательных правах инвалидов. | июль-сентябрь 2018 | ТИК, органы местного самоуправления Краснохолмского района |
| 4. | Участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН» |  (по отдельным обращениям) | Члены рабочей группы,ТИК |
| 5. | Проведение обучающего семинара с членами участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросам организации работы с инвалидами. | август  | ТИК, УИК |
| 6. | Обобщение и уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории Краснохолмского района | в период подготовки и проведения выборов | ТИК, администрации поселений, ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН» |
| 7. | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом для инвалидов по зрению. | август | ТИК, УИК |
| 8. | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателей - инвалидами по зрению и слабовидящих избирателей. | август | ТИК, УИК |
| 9. | Оказание содействия реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» с привлечением добровольцев и волонтеров для оказания помощи избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам в день голосования на выборах депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Краснохолмского района Тверской области 09 сентября 2018 года | август-сентябрь | ТИК, администрация Краснохолмского района |
| 10. | Мониторинг размещения информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), размещение информации на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об особенностях голосования различных категорий избирателей с инвалидностью (по согласованию). | весь период | ТИК |
| 11. | Освещение деятельности ТИК по вопросам взаимодействия с ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН», с районными организациями ветеранов и инвалидов, в т.ч. наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | весь период | ТИК |
| 12. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов  | июль-август | Члены рабочей группы,ТИК |
| 13. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через ГБУ «КЦСОН». | сентябрь | ТИК |