ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 января 2026 года |  | № 69/354-5 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Красный Холм |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области в единый день голосования  20 сентября 2026 года

В связи с подготовкой и проведением выборов на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области в 2026 году, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003г. № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Краснохолмского округа постановляет:

- Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области в единый день голосования 20 сентября 2026 года (прилагается).

2.	Направить настоящее постановление всем участникам его реализации.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа | ## Т.И. Кудрова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа | ## Г.В. Грибкова |

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

Краснохолмского округа

от 16 января 2026 г. № 69/354-5

План
 мероприятий территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области 
в единый день голосования 20 сентября 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Краснохолмского округа (далее – ТИК) с ГКУ ТО "Центр социальной поддержки населения" Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее –ЦСПН), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснохолмского округа Тверской области» (далее - КЦСОН), организациями ветеранов и инвалидов по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, являющихся инвалидами | Весь период (по мере необходимости) | Члены Рабочей группы, ТИК |
| 1.2. | Рассмотрение на обучающих семинарах участковых избирательных комиссий (далее – УИК) вопросов, связанных с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью, в т.ч. с организацией их голосования с использованием методических материалов и учебных фильмов ЦИК России и ИКТО. Обсуждение вопросов о формах работы с избирателями, являющимися инвалидами | по отдельному плану обучения | ТИК |
| 1.3. | Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями КЦСОН при подготовке документов ТИК по вопросам реализации избирательных прав инвалидов | по мере необходимости | Члены Рабочей группы |
| 1.4. | Участие представителей ЦСПН, КЦСОН, в семинарах, совещаниях, проводимых ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | весь период | председатель ТИК, начальник ЦСПН, директор КЦСОН |
| 1.5. | Актуализация сведений о количественном составе участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий в разрезе представительства в них граждан, являющихся инвалидами | июль | ТИК |
| 1.6 | Организация работы «Горячей линии» (в том числе «sms»-линии) в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, являющихся инвалидами, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений избирательного законодательства и о избирательных правах граждан, являющихся инвалидами | июль-сентябрь - Единый день голосования | Председатель ТИК, члены Рабочей группы |
| 1.7 | Привлечение молодежи, содействие в проведении обучения волонтеров в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках | сентябрь | ТИК, отдел культуры, спорта и по делам молодежи администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее -ОКСМ) |
| 1.8 | Сотрудничество с первичными отделениями Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (далее – отделения «Движение первых») в ходе подготовки и реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах». | сентябрь | ТИК, ОКСМ, отделения «Движение первых») |
| - Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на территории Краснохолмского муниципального округа |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей - уточнение информации и сведений Паспорта УИК об избирателях по категориям инвалидности: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники и лежачие); - о количестве избирателей - инвалидов по зрению для подготовки адаптированных информационных материалов о выборах и трафаретов, - получение сведений и обобщение информации с цифрового сервиса «Волонтеры на избирательных участках» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее-цифровой сервис ЕПГУ), - о количестве избирательных участков и волонтеров для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в целях оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках | июль-сентябрь - Единый день голосования | Члены Рабочей группы |
| 2.2. | Уточнение и актуализация информации и сведений о потребности в технологическом оборудовании избирательных участков и количестве избирательных участков для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» для голосования избирателей с инвалидностью, на основе сведений в Паспорте УИК и цифрового сервиса ЕПГУ: -ширмы для голосования, - дополнительное освещение в кабинах для голосования, - лупы, - трафареты, - волонтеры на избирательных участках. | июль-сентябрь - Единый день голосования | члены Рабочей группы, УИК |
| 2.3 | Контроль и учет обратной связи от избирателей, подавших заявление через цифровой сервис ЕПГУ в части реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах». | август-сентябрь - Единый день голосования | ТИК, УИК |
| 2.4 | Организация работы по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования. В случае голосования на избирательном участке предусматривается: для избирателей - инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата - возможность предоставления специального автотранспорта (социальных автомобилей); для избирателей - инвалидов по зрению - помощь волонтера и трафарет для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней. | август-сентябрь - Единый день голосования | члены Рабочей группы, УИК |
| 2.5 | Обобщение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской области | В период подготовки и проведения выборов | ТИК |
| - Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с администрацией Краснохолмского муниципального округа Тверской области по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам, в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) | весь период | ТИК, УИК, администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области |
| 3.2. | Взаимодействие с КЦСОН по вопросам предоставления социальных автомобилей для доставки избирателей, являющихся инвалидами для голосования в помещении для голосования | август-сентябрь - Единый день голосования | ТИК, УИК |
| 3.3 | Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: (ширмы для голосования, дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д.) | август-сентябрь - Единый день голосования | ТИК, УИК |
| 3.4 | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и для избирателей - инвалидов по зрению и шрифтом Брайля для слепых. | август-сентябрь - Единый день голосования | ТИК, УИК |
| 3.5 | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках | сентябрь - Единый день голосования | ТИК, Члены рабочей группы |
| - Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 4.1. | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о работе и телефонах «Горячей линии» в ТИК и ИКТО. | июль - сентябрь | ТИК, Члены рабочей группы |
| 4.2. | Организация и проведение тематических бесед, встреч, выступлений в СМИ, по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами | весь период | члены Рабочей группы, ТИК, УИК, ЦСПН, КЦСОН |
| 4.3 | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о деятельности ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации. Размещение информации в газете «Сельская новь», на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами | весь период | ТИК, Члены рабочей группы |
| 4.4 | Размещение адаптированных информационных материалов в ЦСПН и КЦСОН: - информационные плакаты о выборах; - информация о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК; информация о работе и телефонах «горячей линии» | весь период | члены Рабочей группы, ТИК |
| 4.5 | Информационное наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» сайта ТИК Краснохолмского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | весь период | члены Рабочей группы, ТИК, системный администратор ГАС «Выборы» |
| 4.6 | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через КЦСОН | по итогам Единого дня голосования | ТИК |
| 5. Обобщение практики |  |  |  |
| 5.1 | Обобщение практики работы ТИК и УИК по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью, в период подготовки и проведения выборов, подготовка информации в ИКТО. | По запросу | ТИК |