ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ККРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03 июля 2015 года |  | № | 84/332- 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Красный Холм |  |  |

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при        территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района на период  подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов  Краснохолмского района Тверской области  пятого созыва  13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2022 № 67-ФЗ, статьей 57 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района от 03.07.2015 № 84/331-3 «О Контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района»  территориальная избирательная комиссия Краснохолмского района постановляет:

- Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при  территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).

- Контроль за выполнением плана работы Контрольно-ревизионной службы при  территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района  на период подготовки и проведения  выборов депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года возложить на  руководителя Контрольно-ревизионной службы, заместителя председателя территориальной избирательной комиссии  Н.А. Федорова.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района | ## Т.И. Кудрова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района | ## О.Н. Шустрова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии Краснохолмского района

от  03.07.2015 № 84/332-3

ПЛАН

работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района на период подготовки и проведения  выборов депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационного заседания КРС | июль | Федоров Н.А. |
| 2. | Подготовка и проведение совещания с кандидатами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам по вопросам финансирования избирательной кампании | июль | Кудрова Т.И., Шустрова О.Н. |
| 3. | Подготовка материалов, касающихся финансовых вопросов, для кандидатов. | июль | Шустрова О.Н. |
| 4 | Контроль за исполнением сметы расходов ТИК и УИК на проведение выборов , согласно статей расходов | Август -сентябрь | Шустрова О.Н. |
| 5. | Осуществление контроля за формированием и расходованием средств избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва. Подготовка заключений по результатам проверок для рассмотрения на заседании территориальной избирательной комиссии | весь период избирательной кампании, по мере необходимости | Ефремова Е.В., Шустрова О.Н. |
| 6. | Получение сведений о формировании и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | Июль-сентябрь. | Ефремова Е.В., Шустрова О.Н. |
| 7 | Подготовка и направление в средства массовой информации для опубликования информационных сообщений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | периодически до дня голосования, но не реже, чем один раз в десять дней | Ефремова Е.В., Шустрова О.Н. |
| 8. | Подготовка и направление в уполномоченные органы представлений о проверке достоверности сведений, указанных жертвователями. | Июль-сентябрь | Ефремова Е.В., Шустрова О.Н. |
| 9. | Проверка первых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | июль | Ефремова Е.В., Шустрова О.Н. |
| 10. | Подготовки и направление в средства массовой информации сведений из первых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений и копий отчетов | В течение 4 дней со дня получения | Федоров Н.А. |
| 11. | Прием и проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений. Подготовка заключения о результатах проверки для территориальной избирательной комиссии | октябрь-ноябрь | Шустрова О.Н. |
| 12. | Передача в средства массовой информации копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | В течение 4 дней со дня получения | Федоров Н.А. |
| 13. | Подготовка комплекта финансовых документов для участковых избирательных комиссий | август | Большакова Г.В. |
| 14. | Подготовка и проведение семинара с председателями участковых избирательных комиссий по финансовым вопросам | август | Кудрова Т.И., Большакова Г.В. |
| 15. | Прием и проверка отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств местного бюджета Краснохолмского района, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района. Подготовка заключения о результатах проверки для избирательной комиссии Краснохолмского района | сентябрь | Большакова Г.В., члены КРС |
| 16. | Подготовка отчета о расходовании средств местного бюджета Краснохолмского района выделенных избирательной комиссии Краснохолмского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района | сентябрь | Большакова Г.В. |
| 17. | Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района и финансирования избирательных кампаний кандидатов | в течение всего периода избирательной кампании | Федоров Н.А., Ефремова Е.В. |
| 18. | Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района | согласно плану работы, утвержденному избирательной комиссией Краснохолмского района | Федоров Н.А., Шустрова О.Н. |
| 19. | Подготовка отчета о деятельности КРС в период подготовки и проведения выборов | октябрь | Федоров Н.А., Шустрова О.Н. |
| 20 | Взаимодействие в работе с Контрольно-ревизионной службой при избирательной комиссии Тверской области в целях повышения эффективности деятельности | Июль - сентябрь | Федоров Н.А., Шустрова О.Н. |